## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
用户管理 | 用户注册
登录
个人信息管理
活动管理 | 发布活动、编辑活动、删除活动。
活动报名 | 用户报名活动、查看报名信息。
评论互动 | 用户评论活动。
收藏 | 收藏感兴趣的活动。

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册新用户从而使用这个系统 | P0 | 10

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2016/03/24~2026/04/7)
迭代周期 | 用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint1 | 用户注册 | 用户注册开发 | 8 | 张三
|  | 用户注册测试 | 2 | 李四

## SprintN迭代计划
Sprint1 (2016/0x/xx~2026/0x/xx)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
用户登录 | 登录功能开发 | 2 | 朱桔满
| 登录功能测试 | 1 | 孙睿龙
用户注册 | 注册功能开发 | 2 | 吕林坤
| 注册功能测试 | 1 | 孙睿龙
用户登录优化 | 登录优化 | 1 | 朱桔满 |  | 学生使用学号可以直接登录不用注册
| 登陆功能测试 | 1 | 孙睿龙
前端页面初步搭建 | 前端页面搭建 | 4 | 吕林坤 |  | 使用mock数据进行模拟后期更换为后端
| 前端页面功能审核 | 1 | 朱桔满
后端功能初步实现 | 按前端功能进行分析并对数据库进行修改 | 2 | 朱桔满，吕林坤
| 后端模块开发 | 4 | 朱桔满 |  | 三端登录判断，活动获取模块，报名模块，活动发布模块等
项目初步测试 | 测试项目现有功能 | 4 | 孙睿龙 |  | 活动展示模块不显示活动，活动详情页不显示。发布者端功能模块不跳转
项目bug修复 | bug修复 | 4 | 朱桔满，吕林坤
bug修复后再测试 | 测试是否修复成功 | 4 | 孙睿龙 |  | 活动详情页统计人数显示错误为0，详情页报名功能取消报名后无法再次报名。缺少活动主办方选项。并且无法发布活动
项目bug修复 | bug 修复 | 4 | 朱桔满，吕林坤 |  | 活动发布者端发布页面缺少活动主办方的选项，导致提交审核出现报错， 因为数据库里 organizer 字段不允许为 null。修复方案为发布者端添加上活动主办方选项
功能添加 |  | 2 | 朱桔满 |  | 活动发布时添加加分选项，限制身份报名活动

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1
Sprint 2